**Ежегодный отчет о результатах деятельности**

**муниципальной инновационной площадки**

**«Развитие познавательной активности, креативного мышления воспитанников дошкольного образовательного учреждения средствами современных игровых учебно-методических комплексов.**

**Образовательная робототехника»**

**за 2019/2020 учебный год**

**МДОУ «Детский сад № 15»**

**Общая информация**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО участника** | **Должность,**  **квалификационная категория** | **Функции при реализации проекта** |
| 1. | Громова Ольга Александровна | заведующий, высшая | Обеспечивает и регулирует финансовую, правовую и управленческую деятельность, материально-техническое обеспечение проекта. Координирует деятельность участников проекта, осуществляет контрольную функцию в ходе реализации проекта, участвует в разработке проектов методических мероприятий для педагогических работников МСО, осуществляет аналитическую деятельность по мониторингу эффективности реализации инновационной деятельности |
| 2. | Николаева Наталья Владимировна | старший воспитатель | Обеспечивает методическое, информационное сопровождение проекта, участвует в обсуждении и разработке проектов открытых мероприятий на базе ДОУ. Участвует в разработке презентаций методических материалов, дополнительных общеразвивающих программ |
| 3. | Дьячкова  Наталия Владимировна | воспитатель, высшая | Обеспечивает методическое, информационное сопровождение проекта, участвует в обсуждении и разработке проектов открытых мероприятий на базе ДОУ, разработке дополнительных общеразвивающих образовательных программ, организации и проведении образовательной деятельности с детьми |
| 4. | Шелудякова Наталья Дмитриевна | воспитатель, высшая | Обеспечивает методическое, информационное сопровождение проекта, участвует в обсуждении и разработке проектов открытых мероприятий на базе ДОУ. Участвует в разработке презентаций методических материалов, организации и проведении образовательной деятельности с детьми |
| 5. | Румянцева Наталья Викторовна | инструктор по физической культуре, высшая | Обеспечивает методическое, информационное сопровождение проекта, участвует в обсуждении и разработке проектов открытых мероприятий на базе ДОУ. Участвует в разработке презентаций методических материалов, организации и проведении образовательной деятельности с детьми, разработке дополнительных общеразвивающих образовательных программ |
| 6. | Сергеева Елена Александровна | воспитатель, первая | Обеспечивает методическое, информационное сопровождение проекта, участвует в обсуждении и разработке проектов открытых мероприятий на базе ДОУ. Участвует в разработке презентаций методических материалов, организации и проведении образовательной деятельности с детьми, разработке дополнительных общеразвивающих образовательных программ |

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии): МДОУ «Детский сад № 2», МДОУ «Детский сад № 93», МДОУ «Детский сад № 107».

**Работа творческой группы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели и задачи этапа деятельности** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Планируемые**  **результаты** | **Достигнутые результаты/Достижения** |
| **Проектная деятельность сетевого сообщества МИП (анализ, планирование, мониторинг)** | | | | |
| 1. | Изучить нормативно-правовые документы по данному вопросу, опыт работы, подготовить методические материалы к реализации проекта.  Проанализировать достигнутые результаты в реализации проекта за 2018-2019 учебный год.  Скорректировать план работы проектной группы на 2019-2020 учебный год. | **Сентябрь**  Изучение нормативно-правовых документов, опыта работы, подготовка методических материалов к реализации проекта.  Заседание проектной группы | Изучены нормативно-правовые документы, опыт работы.  Составлена информационно-аналитическая справка, систематизированы методические материалы по результатам работы | Изучены нормативно-правовые документы, опыт работы.  Составлена информационно-аналитическая справка, систематизированы методические материалы.  Представлен план работы проектной группы на учебный год, распределены полномочия и ответственность каждого участника МИП. |
| 2. | Продолжать изучать новые современные развивающие образовательные технологии нового поколения, опыт работы по данному направлению. | **Октябрь**  Круглый стол рабочей группы  22.11.2019 г., МДОУ №107 | Представлены разнообразные новинки конструкторов в учебно-методических комплексах STEM, робототехники систематизированы инструктивно-методические материалы | Систематизированы инструктивно-методические материалы, новинки  учебно-методических комплексов по данному направлению: форматы использования, педагогический потенциал. |
| 3. | Показать актуальность и представить современные подходы к конструктивно-модельной деятельности в ДОУ: проблемы, перспективы | **Декабрь.**  Заседание проектной группы – совместное проектирование. | Систематизированы инструктивно-методические материалы по данному вопросу, обозначены актуальные проблемы организации конструктивной деятельности в ДОУ, представлены новые векторы реализации работы по данному направлению. | Представлен теоретический материал, структура конструктивно-модельной деятельности, обзор современных конструкторов, педагогический потенциал, форматы реализации в педагогической деятельности с воспитанниками  Материалы для формирования промежуточного отчета работы группы. |
| 4. | Подготовить проект мастер-класса «Знакомством с роботом Робик и с логороботами Пчёлы в образовательной деятельности ДОУ. Представить промежуточные результаты работы проектной группы. | **Январь**  Круглый стол рабочей группы,  16.01.2020 г., МДОУ № 2 | Систематизированы инструктивно-методические материалы. Представлена общая концепция технологии, форматы использования в МДОУ. Презентация промежуточных результатов работы группы | Представлен проект мастер-класса, обозначены цели, задачи Презентация промежуточных результатов работы группы. |
| 5. | «Современные подходы к конструктивно-модельной деятельности в ДОУ: проблемы, перспективы» | **Февраль**  Заседание проектной группы – круглый стол. | Обозначить и проанализировать современные подходы к конструктивно-модельной деятельности в ДОУ | Представлен теоретический материал, структура конструктивно-модельной деятельности, обзор современных конструкторов, педагогический потенциал, форматы реализации в педагогической деятельности с воспитанниками |
| 6. | «Современная развивающая предметно-пространственная среда ДОУ: территория для развития инженерного, креативного, технического мышления, навыков конструирования, моделирования программирования и эффективного использования кибернетических систем». | **Март**  Заседания проектной группы:  работа в режиме совместного проектирования | Представлены варианты  программно-методического обеспечения в учебно-методическом комплексе «Робототехника». модели, структура, содержание | Систематизированы инструктивно-методические материалы.  Представлен мастер-класс работы с использованием оборудования «Лабиринт движения», «Мататалаб» и логоробот «Пчелы». |
|  | Структурирование методических материалов МИП для трансляции опыта работы за учебный год | **Апрель** |  | Информационно-аналитические отчеты, проект аналитического отчета о реализации МИП |
|  | Формирование информационно-аналитического отчета о реализации работы МИП за учебный год, проектирование программы третьего тематического модуля на 2020-2021 учебный год | **Май** |  | Аналитический отчет о реализации проекта за учебный год. Определены перспективы дальнейшей реализации проекта. |

1. В связи со сложившейся неблагополучной эпидемиологической ситуацией, связанной с введением карантинных мер в регионе и отмене массовых мероприятий в реализации проекта МИП произошли следующие изменения:

1.1. Семинар – практикум для педагогических работников МСО: «Возможности лего- конструирования для внедрения робототехники в детском саду» состоится в октябре, 2020.

1.2. Семинар –практикум для педагогических работников МСО: «Образовательная робототехника в ДОУ» состоится в ноябре, 2020 года.

1.3. Итоговый круглый стол сетевого сообщества МИП по планированию и организации работы в 2020-2021 учебном году состоится в июне, 2020 (ВКС Образовательная платформа Zoom).

Исп.: Николаева Н.В., старший воспитатель: 89038268363.

Дата: 19.05.2020 г.