- Промежуточный отчет по реализации проекта

- «Детская астрономия в дошкольном образовательном учреждении»

- (название проекта)

- за I полугодие 2020/2021 учебного года

- Учреждение_МДОУ «Детский сад № 15»

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продолжить работу творческой группы МДОУ в рамках проекта | Определить основные направления работы творческой группы МДОУ «Астрономия в ДОУ» на 2020-2021 уч. год | -Алгоритм действий участников проекта составлен | - Участники проекта разделены на группы, каждой группе определено по 2 темы для наработки материала. - Разработан алгоритм систематизации материала для детей подготовительной к школе группы. | выполнено |
| 2 | Анализ материалов. Изучение передового опыта по теме. | Сбор информации, выявление проблем. | - Материалы по теме проекта «Астрономия» изучены и проанализированы. | Каждая группа в рамках определенной темы собирала и анализировала информацию по определенному алгоритму. | выполнено |
| 3 | Обеспечить методическое сопровождение по изучению основных теоретических положений. | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов города через ознакомление с опытом работы участников МИП. | Обеспечено методическое сопровождение участникам проекта. | Педагоги ДОУ прослушали мастер-классы и семинары и ознакомились с опытом работы педагогов города в теме проекта В рамках МИП, проект «Детская астрономия» - Мастер-класс: «Интеграция как способ ознакомления детей старшего дошкольного возраста с темой «Космос» (дистанционно, Zoom,) - Мастер-класс внутри учреждения: "Экспериментирование в астрономии " | выполнено |
| 4 | Работа в творческой районной группе (МДОУ 233, 54, 15) | Заседание рабочей группы, распределение функций участников проекта | Продолжить систематизацию материалов по темам: «Луна», «Земля», «Планеты» | Проанализирован материал по заявленным темам, подготовлены конспекты НОД. Материалы отправлены руководителям творческой группы проект (МДОУ «Д/с №65,106) | выполнено |
| 5 | Творческая группа на базе МДОУ «Детский сад №15»,разработка документации, создание приказа. | Продолжен сбор информации, материала, создание фото и видеотеки по теме | Создание условий для реализации проекта | Пополнение РППС по теме «Астрономия», | выполнены |

Отчет составил(а):    Овсянникова М. В. Воспитатель МДОУ детский сад № 15