**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Детская астрономия в дошкольном образовательном учреждении»**

(название проекта)

**за I полугодие 2019/2020 учебного года**

Учреждение\_**МДОУ «Детский сад № 15»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Продолжить работу творческой группы МДОУ в рамках проекта | Определить основные направления работы творческой группы МДОУ «Астрономия в ДОУ» на 2019-2020 уч. год | -Алгоритм действий участников проекта составлен | - Участники проекта разделены на группы, каждой группе определено по 2 темы для наработки материала.- Разработан алгоритм систематизации материала для детей подготовительной к школе группы. | выполнено |
| 2 | Анализ материалов.Изучение передового опыта по теме. | Сбор информации, выявление проблем.  | - Материалы по теме проекта «Астрономия» изучены и проанализированы. | Каждая группа в рамках определенной темы собирала и анализировала информацию по определенному алгоритму. | выполнено |
| 3 | Обеспечить методическое сопровождение по изучению основных теоретических положений. | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов города через ознакомление с опытом работы участников МИП. | Обеспечено методическое сопровождение участникам проекта. | Педагоги ДОУ посетили мастер-классы и семинары и ознакомились с опытом работы педагогов города в теме проектаМастер-класс: "Формирование астрономических представлений у детей старшего дошкольного возраста через использование технологии деятельностного метода" МДОУ №240Семинар-практикум "Реализация технологии "Ситуация" в НОД с детьми старшего дошкольного возраста по образовательному модулю "Детская Астрономия" МДОУ №233МИП «Детская астрономия в ДОУ» Семинар "Проектирование предметно-игрового пространства для формирования первичных астрономических представлений старших дошкольников" МДОУ 176 | выполнено |
| 4 | Работа в творческой районной группе (МДОУ 233, 54, 15) | Заседание рабочей группы, распределение функций участников проекта | Продолжить систематизацию материалов по темам: «Луна», «Земля», «Планеты» | Проанализирован материал по заявленным темам, подготовлены конспекты НОД. Материалы отправлены руководителям творческой группы проект (МДОУ «Д/с №65,106) | выполнено |
| 5 | Творческая группа на базе МДОУ «Детский сад №15»,разработка документации, создание приказа. | Сбор информации, материала, создание фото и видеотеки по теме | Создание условий для реализации проекта | Пополнение РППС по теме «Астрономия»,  | выполнены |

Отчет составил(а): Овсянникова М. В. Воспитатель МДОУ детский сад № 15